## กรกฎาคม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักบรรณสารสนเทศ
กรณีเป็นภารกิจพื้นฐานประจำ - สนับสนุนยุทธศาสตร์
รหัส (ระบุ) | หน่วยจัดหาทรัพยากร | ค่าเป้าหมายปี 2561 | [22 empty] | ผู้รับผิดชอบ
| ตัวชี้วัด / กิจกรรมการดำเนินงานของ | หน่วยนับ | รวมทั้งปี | รวมทำได้ | ไตรมาส 1 |  | พ.ศ. 2560 |  |  | ไตรมาส 2 |  | พ.ศ. 2561 |  |  | ไตรมาส 3 |  | พ.ศ. 2561 |  |  | ไตรมาส 4 |  | พ.ศ. 2561
| ผลผลิตภารกิจพื้นฐานฯ / โครงการยุทธศาสตร์ (เดิม) |  |  |  | เป้าหมาย | ทำได้ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | เป้าหมาย | ทำได้ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เป้าหมาย | ทำได้ | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | เป้าหมาย | ทำได้ | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ภารกิจพื้นฐานงานประจำ - สนับสนุนยุทธศาสตร์
พ 1.1.7 | ผลผลิตการบริหารงานทั่วไป สบ. | [23 empty] | สบ.
| ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ | [23 empty] | สล.
| 1. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) | ร้อยละ | >80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | >80 | 0 |  |  |  | สล. | key in
| 2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่การเรียนรู้ (KM) | ระดับ | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | สล. | key in
| 3. คะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน | คะแนน | >4.76 | 0 |  | 0 |  |  |  | >4.76 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | สล. | key in
ตัวชี้วัด : เชิงเวลา
| 4. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 | ไตรมาส | <2 | 0 |  | 0 |  |  |  | <2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | สล. | key in
| 5. ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (รวมเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี) มีการเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ | ร้อยละ | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | สล. | key in
ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
| 6. ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวมของหน่วยงาน) เมื่อเทียบกับแผนฯการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) | ร้อยละ | ≥ 80 | 0 |  | 0 |  |  |  | ≥ 80 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ≥ 80 | 0 |  |  |  |  | key in
0
กิจกรรมหลักที่ 1 บริหารงานทั่วไปของ สบ.
กิจกรรมย่อย 1.1 อำนวยการและบริหารงานทั่วไปของ สบ.
| 1. อำนวยการและธุรการ | ครั้ง | 6989 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r23+28+29+32+38+39+40+41
| 1.1 รับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง | 5800 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 |  |  |  | สล. | r24+25
| (รับเอกสาร) | ครั้ง | 3500 | 0 | 875 | 0 |  |  |  | 875 | 0 |  |  |  | 875 | 0 |  |  |  | 875 | 0 |  |  |  | สล.
| (ส่งเอกสาร) | ครั้ง | 2300 | 0 | 575 | 0 |  |  |  | 575 | 0 |  |  |  | 575 | 0 |  |  |  | 575 | 0 |  |  |  | สล.
| (- คัดแยก จัดเก็บ ค้นหา (ไม่รวม) | ครั้ง | 9500 | 0 | 2375 | 0 |  |  |  | 2375 | 0 |  |  |  | 2375 | 0 |  |  |  | 2375 | 0 |  |  |  | สล.
| (- บันทึกงาน/ปิดงานในระบบฯ (ไม่รวม) | ครั้ง | 3500 | 0 | 875 | 0 |  |  |  | 875 | 0 |  |  |  | 875 | 0 |  |  |  | 875 | 0 |  |  |  | สล.
| 1.2 จัดการประชุมผู้บริหารสำนัก และประสานงานสำนัก | ครั้ง | 16 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | สล.
| 1.3 ประสานงานการใช้รถ/ห้องประชุม | ครั้ง | 270 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r30+31
| (การขอใช้รถประจำสำนัก) | ครั้ง | 120 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | สล.
| (การขอใช้ห้องประชุม) | ครั้ง | 150 | 0 | 37 | 0 |  |  |  | 37 | 0 |  |  |  | 38 | 0 |  |  |  | 38 | 0 |  |  |  | สล.
| 1.4 จัดซื้อจ้างพัสดุ | ครั้ง | 272 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |  |  |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r33+34+35
| (สบ.จัดซื้อจัดจ้าง - เบิกจ่ายจาก กค.) | ครั้ง | 170 | 0 | 25 | 0 |  |  |  | 45 | 0 |  |  |  | 55 | 0 |  |  |  | 45 | 0 |  |  |  | สล.
| (สบ.จัดซื้อโดยขออนุมัติในหลักการ - ยืมเงิน) | ครั้ง | 90 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | สล.
| (กพ.จัดซื้อจัดจ้าง - เบิกจ่ายจาก กค.) | ครั้ง | 12 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | สล.
| (- ขอยืมเงินทดรองจ่าย (ไม่รวม) | ครั้ง | 90 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | สล.
| (- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่รวม) | ครั้ง | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | สล.
| 1.5 เบิกจ่ายพัสดุ | ครั้ง | 290 | 0 | 75 | 0 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  | 75 | 0 |  |  |  | สล.
| 1.6 ซ่อมพัสดุ-อาคาร-ระบบสาธารณูปโภค | ครั้ง | 90 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | สล.
| 1.7 เตรียมเอกสารและจัดเอกสารประกอบการประชุมของผู้บริหารสำนัก | ครั้ง | 250 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 63 | 0 |  |  |  | 62 | 0 |  |  |  | 63 | 0 |  |  |  | สล.
| 1.8 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร (รวมเพิ่มเปลี่ยนแปลงระหว่างปี) เพื่อจัดส่งให้กองพัสดุจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) | ครั้ง | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | สล.
| 2. งานบริหารทั่วไป | ฉบับ/ครั้ง/งาน/กิจกรรม | 213 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r43+46+49+50+51+55+57+58
| 2.1 แผน/โครงการและงบประมาณ | ฉบับ/ครั้ง | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r44+45
| 1) จัดทำแผน/โครงการและงบประมาณประจำปี | ฉบับ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | สล.
| 2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นรายเดือนในระบบ 3 มิติ (AE) | ครั้ง | 12 | #REF! | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | สล.
| 2.2 คำรับรองฯ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี | ฉบับ/ครั้ง | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r47+48
| 1) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี | ฉบับ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | สล.
| 2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (e-Performance) รอบ 6 , 9 , 12 เดือน | ครั้ง | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | สล.
| 2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายไตรมาส รอบ 3, 6, 9, 12 เดือน | ฉบับ | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | สล.
| 2.4 จัดทำและรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน | ฉบับ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | สล.
| 2.5 ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง | ฉบับ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r52+53
| 1) จัดทำแผนระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (แบบ บสน. 1) | ฉบับ | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | สล.
| 2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน | ครั้ง | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | สล.
และบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (แบบ บสน. 2)
| 2.6 การจัดการความรู้ | เรื่อง/ประเด็น | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r56
| จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM/กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ CoP ตามเกณฑ์ สกอ. | เรื่อง/ประเด็น | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | สล.
| 2.7 จัดทำข้อมูลการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี | ครั้ง | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | สล.
| 2.8 ควบคุมงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ | ครั้ง | 184 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r59+60+61
| (เบิกค่าใช้จ่ายของ มุม มสธ. / ศวบ.) | ครั้ง | 24 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | สล.
| (เบิกค่าล่วงเวลา) | ครั้ง | 60 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | สล.
| (เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ) | ครั้ง | 100 | 0 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | สล.
ก 1.3.6 | ผลผลิตบริการบรรณสารสนเทศ
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ
| 1. ร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศใหม่เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อลักษณะพิเศษ) (เป้าหมาย 30,621 ชื่อเรื่อง-เล่ม-แผ่น-ตลับ-ฐาน-แฟ้ม) (นับสะสม) | ร้อยละ | 90 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.8685 | 5.8685 | 0 | 0 | สล. | r74*100/30,621
| 2. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ห้องสมุดทุกช่องทางเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (เป้าหมาย 398,014 ราย) (นับซ้ำ) (นับสะสม) | ร้อยละ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล. | r153*100/398,014
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ
| 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด | คะแนน | > 4.20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | > 4.20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสื่อ | key in (กองแผนปรับให้มาอยู่ใตรมาสที่2)
ตัวชี้วัด : เชิงเวลา
| 4. ระยะเวลาการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 | ไตรมาส | < 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | < 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | สล. | key in
| 5. ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (รวมเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี) มีการเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ | ร้อยละ | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | สล. | key in
0
กิจกรรมหลักที่ 1 บริการบรรณสารสนเทศ
| กิจกรรมย่อย 1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ | ชื่อเรื่อง-เล่ม-แผ่น-ตลับ-ฐาน-แฟ้ม | 32416 | 1797 | 7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8524 | 1797 | 1797 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r75+88+89+98+106
| 1) หนังสือ | เล่ม | 26131 | 1795 | 6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815 | 1795 | 1795 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r76+87
| (• น.จัดหา ฯ) | เล่ม | 10531 | 1795 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1795 | 1795 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r77+82
| (- จัดซื้อหนังสือทั่วไป) | เล่ม | 5631 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r78+79+80+81
| ¬ ส่วนกลาง | เล่ม | 1270 | 70 | 0 | 0 |  |  |  | 1060 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 70 |  |  | น.จัดหาฯ
| ¬ ศวน. | เล่ม | 3290 | 410 | 0 | 0 |  |  |  | 1030 | 0 |  |  |  | 1030 | 0 |  |  |  | 0 | 410 | 410 |  |  | น.จัดหาฯ
| ¬ ศวบ. | เล่ม | 26 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  | น.จัดหาฯ
| ¬ มุม มสธ. | เล่ม | 1045 | 95 | 0 | 0 |  |  |  | 380 | 0 |  |  |  | 380 | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95 |  |  | น.จัดหาฯ
| (- ขออภินันทนาการ รวมขอเบิกจากหน่วยงานใน มสธ.) | เล่ม | 4836 | 1218 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1218 | 1218 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r83+84+85+86
| ¬ ส่วนกลาง | เล่ม | 2416 | 299 | 805 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 805 | 0 |  |  |  | 806 | 299 | 299 |  |  | น.จัดหาฯ
| ¬ ศวน. | เล่ม | 1450 | 155 | 362 | 0 |  |  |  | 362 | 0 |  |  |  | 362 | 0 |  |  |  | 364 | 155 | 155 |  |  | น.จัดหาฯ
| ¬ ศวบ. | เล่ม | 20 | 4 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 4 | 4 |  |  | น.จัดหาฯ
| ¬ มุม มสธ. | เล่ม | 950 | 760 | 285 | 0 |  |  |  | 190 | 0 |  |  |  | 285 | 0 |  |  |  | 190 | 760 | 760 |  |  | น.จัดหาฯ
| (• น.ห้องสมุดสาขา) | เล่ม | 15600 | 0 | 5250 | 0 |  |  |  | 3450 | 0 |  |  |  | 3450 | 0 |  |  |  | 3450 | 0 |  |  |  | ห้องสมุดสาขา
| 2) วารสาร (ส่วนกลาง 430 , ศวน. 80 ชื่อเรื่อง) (นับซ้ำ) | ชื่อเรื่อง | 1200 | 0 | 200 | 0 |  |  |  | 400 | 0 |  |  |  | 350 | 0 |  |  |  | 250 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| 3) สื่อโสตทัศน์ | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 4740 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.สื่อโสตฯ | r90+97
| (• น.บริการสื่อโสตฯ /รวมจัดซื้อจัดหาสำเนา ) | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 3600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.สื่อโสตฯ | r91+94
| (- จัดซื้อจัดหาสื่อโสตทัศน์) | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 1620 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.สื่อโสตฯ | r92+93
| ¬ ส่วนกลาง | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 450 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 150 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | น. สื่อโสตฯ
| ¬ ศวน. 10 ศูนย์ | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 1170 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 370 | 0 |  |  |  | 300 | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  | น. สื่อโสตฯ
| (- ขอสำเนาสื่อโสตฯ ที่ มสธ.ผลิต) | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.สื่อโสตฯ | r95+96
| ¬ ส่วนกลาง | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 180 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 0 |  |  |  | น. สื่อโสตฯ
| ¬ ศวน. 10 ศูนย์ | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 1800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 0 |  |  |  | น. สื่อโสตฯ
| (• น.ห้องสมุดสาขา) | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 1140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1140 | 0 |  |  |  | ห้องสมุดสาขา
| 4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | ฐาน-ชื่อเรื่อง | 205 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r99
| (• น.จัดหา ฯ) | ฐาน-ชื่อเรื่อง | 205 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r100+103
| (- จัดซื้อ-บอกรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online) | ฐาน-ชื่อเรือง | 105 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r101+102
| (ฐานข้อมูล) | ฐาน | 5 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  | น.จัดหาฯ
| (e-Books) | ฐาน-ชื่อเรื่อง | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | น.จัดหาฯ
| (- รับบริจาคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซีดีรอม ) | ชื่อเรื่อง | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r104+105
| ¬ ส่วนกลาง | ชื่อเรื่อง | 50 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 13 | 0 |  |  |  | 13 | 0 |  |  |  | 12 | 0 |  |  |  | น.จัดหาฯ
| ¬ ศวน. | ชื่อเรือง | 50 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 13 | 0 |  |  |  | 13 | 0 |  |  |  | 12 | 0 |  |  |  | น.จัดหาฯ
| 5) สื่อลักษณะพิเศษ | แฟ้ม-เรื่อง | 140 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริการสนเทศ | r107+108+109
| (• สุโขทัยศึกษา, รัชกาลที่ 7) | แฟ้ม-เรื่อง | 60 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย) | แฟ้ม-เรื่อง | 70 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• เอกสาร ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) | แฟ้ม-เรื่อง | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| กิจกรรมย่อย 1.2 จัดทำระเบียนและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ให้พร้อมบริการ | [9 empty] | 0
| 1) จัดทำระเบียนบรรณานุกรม | ระเบียน | 5940 | 0 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.วิเคราะห์ | r112+116+121+122+123+124+125
| 1.1) ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ | ระเบียน | 4110 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.วิเคราะห์ | r113+114+115
| (• วารสาร (น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) | ระเบียน | 100 | 0 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| (• หนังสือ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (น.วิเคราะห์ฯ) | ระเบียน | 4006 | 0 | 917 | 0 |  |  |  | 1223 | 0 |  |  |  | 968 | 0 |  |  |  | 898 | 0 |  |  |  | น. วิเคราะห์
| (• เอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ (น.จดหมายเหตุ) | ระเบียน | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 1.2) ระเบียนดรรชนีบทความ ด้านการศึกษาทางไกล/ ด้านสุโขทัยศึกษา รัชกาลที่ 7 ใหม่ ในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ | ระเบียน-เรื่อง | 1660 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, ฝ่ายสนเทศ | r117+118
| (• วารสาร (น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) | ระเบียน | 1400 | 0 | 350 | 0 |  |  |  | 350 | 0 |  |  |  | 350 | 0 |  |  |  | 350 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| (• สื่อลักษณะพิเศษ) | ระเบียน | 260 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริการสนเทศ | r119+120
| (• สารสนเทศสุโขทัยศึกษา , รัชกาลที่ 7) | ระเบียน | 160 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• สารสนเทศการศึกษาทางไกล) | ระเบียน | 100 | 0 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 1.3) ระเบียนรายการในฐานข้อมูลทะเบียนจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย | ระเบียน | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 1.4) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย | เรื่อง | 40 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 1.5) ระเบียนรายการเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 7 | ระเบียน | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 1.6) บัญชีเอกสารจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 7 | เรื่อง | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 1.7) ระเบียนภาพถ่าย รัชกาลที่ 7 | ระเบียน | 50 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 2) จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ให้พร้อมบริการ | เล่ม-แผ่น-ตลับ-ฐาน- ชื่อเรื่อง-แฟ้ม | 35537 | 0 | 8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10045 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. วิเคราะห์ | r127+130+131+134+136
| 2.1) หนังสือ | เล่ม | 25887 | 0 | 7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. วิเคราะห์ | r128+129
| (• วิเคราะห์ฯ) | เล่ม | 6986 | 0 | 1167 | 0 |  |  |  | 2452 | 0 |  |  |  | 2197 | 0 |  |  |  | 1170 | 0 |  |  |  | น. วิเคราะห์
| (• ห้องสมุดสาขา) หนังสือชุดวิชา (15,600) หนังสืออ่านประกอบ (2,235) หลักสูตร มสธ. (1,066 ) | เล่ม | 18901 | 0 | 6075 | 0 |  |  |  | 4275 | 0 |  |  |  | 4275 | 0 |  |  |  | 4276 | 0 |  |  |  | ห้องสมุดสาขา
| 2.2) วารสาร (น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) | เล่ม | 4500 | 0 | 1125 | 0 |  |  |  | 1125 | 0 |  |  |  | 1125 | 0 |  |  |  | 1125 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| 2.3) สื่อโสตทัศน์ | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 4740 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.วิเคราะห์ | r132+133
| (• วิเคราะห์ฯ) | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 3600 | 0 | 400 | 0 |  |  |  | 520 | 0 |  |  |  | 400 | 0 |  |  |  | 2280 | 0 |  |  |  | น. วิเคราะห์
| (• ห้องสมุดสาขา) | แผ่น-ตลับ-เล่ม | 1140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1140 | 0 |  |  |  | ห้องสมุดสาขา
| 2.4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ | แผ่น-ฐาน- ชื่อเรื่อง | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. วิเคราะห์ | r135
| (• วิเคราะห์ฯ) | แผ่น-ฐาน | 100 | 0 | 24 | 0 |  |  |  | 26 | 0 |  |  |  | 26 | 0 |  |  |  | 24 | 0 |  |  |  | น. วิเคราะห์
| 2.5) สื่อลักษณะพิเศษ | แฟ้ม-เล่ม-เรื่อง-แผ่น | 310 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริการสนเทศ | r137+138+139+140
| (• สารสนเทศสุโขทัยศึกษา , ร.7) | แฟ้ม-เล่ม-เรื่อง | 60 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• ซีดีรอมหนังสือส่วนพระองค์ และภาพถ่าย) | แผ่น/ภาพ | 170 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย) | แฟ้ม-เล่ม-เรื่อง | 70 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• สารสนเทศ ศ.ดร.วิจิตร) | แฟ้ม-เล่ม-เรื่อง | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| กิจกรรมย่อย 1.3 อนุรักษ์วัสดุสารสนเทศ | เล่ม-เรื่อง | 508 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.จัดหา | r142+143+144
| 1) หนังสือ | เล่ม | 200 | 0 | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | 0 |  |  | น.จัดหาฯ
| 2) วารสาร | เล่ม | 238 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 88 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| 3) สื่อลักษณะพิเศษ | เล่ม-เรื่อง | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริการสนเทศ | r145+146
| (• สารสนเทศ ร.7/ หนังสือส่วนพระองค์) | เล่ม | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• เอกสารจดหมายเหตุ) | เล่ม-เรื่อง | 40 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| กิจกรรมย่อย 1.4 การสำรวจและประเมินสื่อการศึกษา | เล่ม | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r148+149+150
| 1) พิจารณาประเมินหนังสือตามเกณฑ์เพื่อเตรียมจำหน่ายออกหนังสือ | เล่ม | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | น.จัดหาฯ
| 2) การปรับ/ขยายชั้นหนังสือ (ชั้นจัดวางหนังสือได้เพิ่มขึ้น) | เล่ม | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | น.จัดหาฯ
| 3) จำหน่ายออกหนังสือ | เล่ม | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | น.จัดหาฯ
กิจกรรมหลักที่ 2 บริการห้องสมุด
กิจกรรมย่อย 2.1 บริการห้องสมุด ณ ที่ทำการ มสธ.
| 1) ให้บริการผู้ใช้ห้องสมุด | ราย | 398014 | 0 | 99501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99501 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย๋, น.สื่อสิ่งพิมพ์, ฝ.สนเทศ | r154+155+156
| (• ศูนย์เทคโนฯ : ระบบ e-Library) | ราย | 283964 | 0 | 70991 | 0 |  |  |  | 70991 | 0 |  |  |  | 70991 | 0 |  |  |  | 70991 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| (• บริการสื่อสิ่งพิมพ์ (walk in , โทรศัพท์ ,โทรสาร, อีเมล์) | ราย | 114000 | 0 | 28500 | 0 |  |  |  | 28500 | 0 |  |  |  | 28500 | 0 |  |  |  | 28500 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| (• จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย) | ราย | 50 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 2) จัดทำระเบียนสมาชิกผู้ใช้ห้องสมุด | ระเบียน | 1200 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 1140 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| 3) งานบริการยืม-คืน | เล่ม-ชิ้น | 112050 | 0 | 28010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28010 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์, ฝ.สนเทศ | r159+160
| (• บริการสื่อสิ่งพิมพ์) | เล่ม-ชิ้น | 112000 | 0 | 28000 | 0 |  |  |  | 28000 | 0 |  |  |  | 28000 | 0 |  |  |  | 28000 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| (• จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย) | เล่ม-ชิ้น | 50 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 4) งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | คำถาม | 2010 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์, ฝ.บริการสนเทศ | r162+163
| 4.1) ตอบคำถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศทั่วไป (• น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์) | คำถาม | 1900 | 0 | 475 | 0 |  |  |  | 475 | 0 |  |  |  | 475 | 0 |  |  |  | 475 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| 4.2) สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | คำถาม | 110 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริการสนเทศ | r164+165
| (• สารสนเทศการศึกษาทางไกล) | คำถาม | 40 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย) | คำถาม | 70 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 5) งานบริการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (การจัดเรียงขึ้นชั้น) | เล่ม-ชิ้น-แฟ้ม-แผ่น-ตลับ | 174100 | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ต่อเนื่อง, สื่อโสตฯ, น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์, ฝ.สนเทศ | r167+168+171+172
| (• บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) | เล่ม-ชิ้น-แฟ้ม | 50000 | 0 | 12500 | 0 |  |  |  | 12500 | 0 |  |  |  | 12500 | 0 |  |  |  | 12500 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| (• บริการสื่อโสตฯ) | เล่ม-ชิ้น-แฟ้ม | 3700 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. สื่อโสตฯ | r169+170
| - ชั้นเปิด | เล่ม-ชิ้น-แฟ้ม | 400 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | น. สื่อโสตฯ
| - ชั้นปิด | เล่ม-ชิ้น-แฟ้ม | 3300 | 0 | 800 | 0 |  |  |  | 900 | 0 |  |  |  | 900 | 0 |  |  |  | 700 | 0 |  |  |  | น. สื่อโสตฯ
| (• บริการสื่อสิ่งพิมพ์) | เล่ม-ชิ้น-แฟ้ม | 120000 | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 30000 | 0 |  |  |  | 30000 | 0 |  |  |  | 30000 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| (• การศึกษาทางไกล) | เล่ม-ชิ้น-แฟ้ม | 400 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 6) งานบริการนำส่งเอกสาร | เรื่อง | 600 | 0 | 150 | 0 |  |  |  | 150 | 0 |  |  |  | 150 | 0 |  |  |  | 150 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| 7) งานบริการข่าวสารทันสมัย | บทความ-ชื่อเรื่อง | 15120 | 39 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 39 | 39 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r175+176
| (• แนะนำหนังสือใหม่บนเว็บเพจ) | ชื่อเรื่อง | 120 | 39 | 10 | 0 |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 10 | 39 | 39 |  |  | น.จัดหาฯ
| (• บทความวารสาร) | บทความ | 15000 | 0 | 3300 | 0 |  |  |  | 3200 | 0 |  |  |  | 4250 | 0 |  |  |  | 4250 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| กิจกรรมย่อย 2.2 บริการระหว่างห้องสมุด | เล่ม-บทความ | 150 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ | r179
|  | บัตร | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ | r180
| 1) บริการขอยืมและให้ยืมถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด | เล่ม-บทความ | 150 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | 35 | 0 |  |  |  | 40 | 0 |  |  |  | 35 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| 2) งานสมาชิก PULINET | บัตร | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| กิจกรรมย่อย 2.3 บริการห้องสมุด มุม มสธ.และศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา (การเบิกจ่ายงบประมาณ) | เรื่อง | 996 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | สำนักงานเลขานุการ | r182+183
| 1) การเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. (81 แห่ง) ของจำนวน มุม มสธ. 95 แห่ง | เรื่อง | 972 | 0 | 243 | 0 |  |  |  | 243 | 0 |  |  |  | 243 | 0 |  |  |  | 243 | 0 |  |  |  | สำนักงานเลขานุการ
| 2) การเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา (2 แห่ง) | เรื่อง | 24 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | สำนักงานเลขานุการ
| กิจกรรมย่อย 2.4 บริการหน่วยงานภายใน | ชื่อเรื่อง | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r185+186
| 1) จัดหาหนังสือให้แก่นักศึกษา/คณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา (เป็นประมาณการตามข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิดสอน ส่วนผลการดำเนินงานจะเป็นไปตามข้อมูลที่สาขาขอความอนุเคราะห์มา) | ชื่อเรื่อง | 20 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  | น.จัดหาฯ
| 2) จัดทำข้อมูลบัตรรายการฯ (CIP) สำหรับสิ่งพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์) | ชื่อเรื่อง | 80 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | น. วิเคราะห์
| กิจกรรมย่อย 2.5 เผยแพร่สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  | 0
| 1) เผยแพร่และนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ | คน | 2900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริการสนเทศ | r189+190
| (- นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ในวาระพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) | คน | 2400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2400 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (- นำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ในวาระปกติแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป) | คน | 500 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| 2) เผยแพร่สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | เรื่อง | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริการสนเทศ | r192+193+194
| (- สารสนเทศจดหมายเหตุ) | เรื่อง | 5 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (- สารสนเทศรัชกาลที่ 7 / สุโขทัยศึกษา) | เรื่อง | 6 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (- สารสนเทศการศึกษาทางไกล) | เรื่อง | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| กิจกรรมย่อย 2.6 งานให้การศึกษาผู้ใช้และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และงานบริการบรรณสารสนเทศ |  |  |  |  | 0
| 1) งานการให้การศึกษาผู้ใช้ห้องสมุด | ครั้ง | 400 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
|  | คน | 2500 | 0 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 0 |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| 2) งานประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด | ครั้ง | 918 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์, น. บริการสื่อโสตฯ, น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง | r199+200+203
| 2.1) จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด (• บริการสื่อสิ่งพิมพ์) | ครั้ง | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| 2.2) จัดนิทรรศการ/การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ | ครั้ง | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. บริการสื่อโสตฯ, น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง | r201+202
| (• บริการสื่อโสตทัศน์) | ครั้ง | 8 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อโสตฯ
| (• บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) | ครั้ง | 12 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| 2.3) แนะนำทรัพยากรสารสนเทศและข่าวบริการห้องสมุด | ครั้ง | 894 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์, น.บริการสื่อโสตฯ, น.บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง | r204+209+210
| (• น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์) | ครั้ง/เรื่อง | 862 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ | r205+206+207+208
| - แสดงหนังสือใหม่ หนังสือที่น่าสนใจ | ครั้ง | 60 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| - ประชาสัมพันธ์ข่าวบริการทางเว็บห้องสมุด และ Social media | ครั้ง | 100 | 0 | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| - แจ้งข่าวบริการทางอีเมล และ SMS | ครั้ง | 700 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 175 | 0 |  |  |  | 175 | 0 |  |  |  | 175 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด | เรื่อง | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| (• น. บริการสื่อโสตฯ) | ครั้ง | 20 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อโสตฯ
| (• น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) | ครั้ง | 12 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| กิจกรรมย่อย 2.7 งานประเมินความพึงพอใจบริการห้องสมุด | ครั้ง/เรื่อง | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ | r212+213
| 1) สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| 2) การจัดการข้อร้องเรียน/ข้อควรปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจ | เรื่อง | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| กิจกรรมหลักที่ 3 จัดบริการวัสดุการศึกษาประกอบ การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาเอก | คน | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ | r215
| กิจกรรมย่อย 3.1 งานบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (ยอดประมาณการ นศ. ป.เอก ที่จะลงทะเบียน ภาค 1/60 จากเป้าหมายการศึกษา) | คน | 120 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการความร่วมมือห้องสมุดวิชาการ
| กิจกรรมย่อย 4.1 ความร่วมมือโครงการ ThaiLIS , โครงการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, ความร่วมมือ PULINET | ครั้ง | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r218+222+230
| 4.1.1 ความร่วมมือโครงการ ThaiLIS | ครั้ง | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | น. วิเคราะห์ฯ | r219+220+221
| 1) การคัดเลือก/บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | สำนักงานเลขานุการ
| 2) การพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Union Catalog : UC) | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | น. วิเคราะห์ฯ
| 3) การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC) | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 4.1.2 ความร่วมมือในคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | ครั้ง | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | น.จัดหาฯ | r223+224+225+226+227+228+229
| 1) คณะทำงานกลุ่มผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | สำนักงานเลขานุการ
| 2) คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ | ครั้ง | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | น.จัดหาฯ
| 3) คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ | ครั้ง | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | น. วิเคราะห์ฯ
| 4) คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ | ครั้ง | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| 5) คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร | ครั้ง | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| 6) คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา | ครั้ง | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | น. สื่อโสตฯ
| 7) คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 4.1.3 ความร่วมมือในคณะกรรมการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) | ครั้ง | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | สล., น.สื่อสิ่งพิมพ์, ต่อเนื่องฯ, ศูนย์เทคโนฯ, | r231+232+233+234+235+236
| 1) คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) | ครั้ง | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | สำนักงานเลขานุการ
| 2) คณะทำงานบริการ | ครั้ง | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์
| 3) คณะทำงานวารสาร | ครั้ง | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| 4) คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 5) คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น | ครั้ง | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 6) กลุ่มเลขานุการ PULINET | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | สำนักงานเลขานุการ
| กิจกรรมย่อย 4.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น กศน. กรมราชทัณฑ์ | ครั้ง | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ห้องสมุดสาขา
กิจกรรมย่อย 4.3 ความร่วมมือกับเครือข่ายบริการห้องสมุดของ มสธ.
| 1) นิเทศงาน มุม มสธ. 3 ครั้ง | ครั้ง | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ห้องสมุดสาขา
| 2) จัดสื่อบำรุงห้องสมุดพร้อมปัญญา/จัดสื่อการศึกษาทดแทน มุม มสธ. ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 แห่ง | แห่ง | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ห้องสมุดสาขา
| โครงการยุทธศาสตร์ (เดิม) |  |  | 0
ก 2.3.2 | ผลผลิตการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล | [23 empty] | สบ.
| ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล | [23 empty] | - ศูนย์เทคโนฯ
| ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ | [23 empty] | - ฝ่ายบริการสื่อฯ
| 1. จำนวนฐานข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์ที่พัฒนา (นับสะสม) | ฐานข้อมูล/เว็บ/เรื่อง | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - ฝ่ายเทคนิค - ฝ่ายบริการสนเทศ | r254
| 2. ร้อยละของจำนวนระเบียนสารสนเทศดิจิทัลในคลังสารสนเทศดิจิทัลที่พัฒนาใหม่ (เป้าหมาย 690 ระเบียน) | ร้อยละ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - สำนักงานเลขานุการ | r271*100/690
ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ
| 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ e-Library | คะแนน | > 4.20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | > 4.20 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ | key in
ตัวชี้วัด : เชิงเวลา
| 4. ระยะเวลาของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ ภายในไตรมาสที่ 2 | ไตรมาส | <2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | <2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | สำนักงานเลขานุการ | key in
| 5. ร้อยละของจำนวนรายการงบลงทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (รวมเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปี) มีการเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ | ร้อยละ | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | สำนักงานเลขานุการ | key in
0
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์
| กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์ | ระบบ/เว็บ/เรื่อง | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ | r255+258+264+267+268
| 1) พัฒนาระบบสารสนเทศ การปฏิบัติงานและให้บริการสารสนเทศห้องสมุด | ระบบ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ | r256+257
| (1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน สบ. | ระบบ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| (2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สบ. | ระบบ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 2) พัฒนาเว็บไซต์ | เว็บไซต์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ | r259+260+261+262+263
| (1) เว็บไซต์ให้บริการสารสนเทศ | เว็บไซต์ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| (2) เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สบ. | เว็บไซต์ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| (3) เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน สบ. | เว็บไซต์ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| (4) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมห้องสมุด | เว็บไซต์ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| (5) เว็บไซต์เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม | เว็บไซต์ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 3) พัฒนานิทรรศการออนไลน์ | เรื่อง | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ | r266
| (1) จัดทำเนื้อหานิทรรศการออนไลน์ | เรื่อง | 12 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| (2) ออกแบบและพัฒนาเว็บนิทรรศการออนไลน์ | เรื่อง | 12 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 4) พัฒนาสื่องานบริการห้องสมุดด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อสังคมออนไลน์ | ระบบ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 5) พัฒนาสื่อนำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด | เรื่อง | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ | r269+270
| (1) พัฒนาสื่อนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับสำนักบรรณสารสนเทศ | เรื่อง | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| (2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดและสาระความรู้ | เรื่อง | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาสารสนเทศดิจิทัลในระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัย 6 ฐานข้อมูล | ระเบียน | 690 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ.บริการสนเทศฯ, ศูนย์เทคโนฯ | r272+273+274+275+276+277
| 1) ฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต | ระเบียน | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ ศูนย์เทคโนฯ
| 2) สารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | ระเบียน | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ ศูนย์เทคโนฯ
| 3) สารสนเทศดิจิทัลคลังปัญญา ตำรา มสธ. | ระเบียน | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 4) สารสนเทศดิจิทัลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ระเบียน | 500 | 0 | 125 | 0 |  |  |  | 125 | 0 |  |  |  | 125 | 0 |  |  |  | 125 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 5) สารสนเทศดิจิทัลบทความวารสาร มสธ. ในระบบ TDC | ระเบียน | 60 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | น. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
| 6) สารสนเทศดิจิทัลภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี | ระเบียน | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| กิจกรรมย่อย 1.3 พัฒนาข้อมูลและเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการบริการ | เรื่อง | 360 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริการสือฯ, ศูนย์เทคโนฯ | r279+282
| 1) พัฒนาเนื้อหาสารสนเทศเพื่อบริการสาระความรู้ | เรื่อง | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริการสือฯ, ศูนย์เทคโนฯ | r280+281
| - ฝ่ายบริการสื่อฯ | เรื่อง | 20 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสื่อฯ
| - ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ | เรื่อง | 20 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 2) ให้บริการสาระความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม | เรื่อง | 320 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ.บริการสื่อฯ, ศูนย์เทคโนฯ | r283+284
| - ฝ่ายบริการสื่อฯ | เรื่อง | 300 | 0 | 75 | 0 |  |  |  | 75 | 0 |  |  |  | 75 | 0 |  |  |  | 75 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสื่อฯ
| - ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ | เรื่อง | 20 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| กิจกรรมย่อย 1.4 แปลงสารสนเทศให้เป็นสารสนเทศดิจิทัล | หน้า | 10250 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ, ฝ่ายสนเทศ | r286+287+288+289
| (• คลังปัญญา ตำรา มสธ. และสารสนเทศอื่นฯ ตามคำขอ) | หน้า | 2600 | 0 | 1300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| (• สารสนเทศ ร.7) | หน้า | 6900 | 0 | 6900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• สารสนเทศ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) | หน้า | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| (• เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย) | หน้า | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ฝ่ายบริการสนเทศ
| กิจกรรมหลักที่ 2: จัดหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | [23 empty] | ศูนย์เทคโนฯ
| กิจกรรมย่อย 2.1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและอุปกรณ์ | รายการ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ | r293
| 1) กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประสานการจัดซื้อ ทดสอบการทำงานตรวจรับ | รายการ | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 2) ดำเนินการด้านเทคนิคการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา | รายการ | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| กิจกรรมย่อย 2.2 บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | 24 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| กิจกรรมย่อย 2.3 แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | ครั้ง | 128 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 34 | 0 |  |  |  | 32 | 0 |  |  |  | 32 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาบุคลากร ให้บริการผู้ใช้และสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ | [23 empty] | ศูนย์เทคโนฯ
| กิจกรรมย่อย 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ | ครั้ง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ | r299
|  | คน | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ | r300
| 1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ | ครั้ง | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| 2) บุคลากรภายในที่เข้ารับการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และบุคลากรภายนอกที่เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ | คน | 140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ
| กิจกรรมย่อย 3.2 ให้บริการผู้ใช้บริการสารสนเทศในระบบ e-Library | คน | 283964 | 0 | 70991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ศูนย์เทคโนฯ | r302
| - ผู้ใช้บริการ e-Library ทุกช่องทาง ยกเว้นฐานข้อมูลออนไลน์ (ศูนย์เทคโนฯ) | คน | 283964 | 0 | 70991 | 0 |  |  |  | 70991 | 0 |  |  |  | 70991 | 0 |  |  |  | 70991 | 0 |  |  |  | ศูนย์เทคโนฯ